## Лист1
АКТ N 12/2016 приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Находка " 01 " января 2017 г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Находка, ул.Малиновского, д.2 именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Представителя собственников МКД , Горбачева Николая Николаевича являющегося собственником квартиры N 57-58 , находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников помещений №1 от 01.09.2006г. ,с одной стороны, и ООО «Сантехсервис» ,именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального директора Григолия Годерзи Арчиловича действующего на основании Устава ,с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт онижеследующем: 1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основанииПротокола общего собрания собственников помещений N 1 от 01.09.2006г. услуги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Находка, ул.Малиновского, д.2
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость /сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Текущий ремонт общего имущества
Январь
Замена ламп люминисцентных | 8 | шт | 112.39 | 899.12
Замена светильников с лампами люминисцентными | 1 | шт | 1347.07 | 1347.07
Итого январь |  |  |  | 2246.19
Февраль
Замена ламп люминисцентных | 5 | шт | 112.392 | 561.96
Замена светильников с лампами люминисцентными | 1 | шт | 1214.14 | 1214.14
Крепление для водосточных труб | 1 | шт | 198.81 | 198.81
Итого февраль |  |  |  | 1974.91
Апрель
Замена ламп люминисцентных | 2 | шт | 114 | 228
Замена ламп диодных | 1 | шт | 144.64 | 144.64
Итого апрель |  |  |  | 372.64
Май
Замена ламп люминисцентных | 4 | шт | 108.3475 | 433.39
Замена светильников с лампами люминисцентными | 1 | шт | 1084.81 | 1084.81
Итого май |  |  |  | 1518.2
Июнь
Замена вводного автоматического выключателя ВА101 2Р63А | 1 | шт | 568.4 | 568.4
Замена ламп люминисцентных | 1 | шт | 108.34 | 108.34
Герметизация стояка КНС ф110 | 2 | м | 369.445 | 738.89
Замена фитингов на трубопроводе ХВС из металлополимерных труб | 1 | шт | 569.98 | 569.98
Замена крана шарового на стояке ХВС Ду15 | 1 | шт | 646.55 | 646.55
Итого июнь |  |  |  | 2632.16
Июль
Замена ручек оконных | 1 | шт | 153.31 | 153.31
Замена ламп люминисцентных | 2 | шт | 108.35 | 216.7
Итого июль |  |  |  | 370.01
Август
Замена светильников на диодные | 15 | шт | 697.01 | 10455.15
Итого август |  |  |  | 10455.15
Октябрь
Смена ламп накаливания | 1 | шт | 43.07 | 43.07
Смена ламп светодиодных | 1 | шт | 124.64 | 124.64
Итого октябрь |  |  |  | 167.71
Декабрь
Смена ламп накаливания | 1 | шт | 42.86 | 42.86
Итого декабрь |  |  |  | 42.86
Итого текущий ремонт общего имущества: |  |  |  | 19779.83
Содержание общего имущества (S=2447,5м2)
Работы по содержанию помещений общего пользования, входящий в состав общего имущества МКД | 11 | мес. | 6094.28 | 67037.08
Работы по содержанию помещений общего пользования, входящий в состав общего имущества МКД | 1 | мес. | 5555.83 | 5555.83
Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен МКД | 11 | мес. | 16398.25 | 180380.75
Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен МКД | 1 | мес. | 14905.28 | 14905.28
Работы по проверке и осмотру несущих и ненесущих конструкций многоквартирного дома | 11 | мес. | 293.7 | 3230.7
Работы по проверке и осмотру несущих и ненесущих конструкций многоквартирного дома | 1 | мес. | 269.23 | 269.23
Работы по подготовке систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, к сезонной эксплуатации многоквартирного дома | 11 | мес. | 8590.73 | 94498.03
Работы по подготовке систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, к сезонной эксплуатации многоквартирного дома | 1 | мес. | 7807.53 | 7807.53
Обеспечение устранение аварий и неисправностей по заявкам | 11 | мес. | 3989.43 | 43883.73
Обеспечение устранение аварий и неисправностей по заявкам | 1 | мес. | 3646.78 | 3646.78
Услуги обеспечивающие надлежащее содержание дома в т.ч.: - выполнение работ по управлению МКД; - выполнение работ по начислению и сбору платы за содержание и ремонт общего имущества; - сбор, обновление и хранение информации о собственниках жилого помещения; - работы по обеспечения требований пожарной безопасности | 11 | мес. | 4356.55 | 47922.05
Услуги обеспечивающие надлежащее содержание дома в т.ч.: - выполнение работ по управлению МКД; - выполнение работ по начислению и сбору платы за содержание и ремонт общего имущества; - сбор, обновление и хранение информации о собственниках жилого помещения; - работы по обеспечения требований пожарной безопасности | 1 | мес. | 3940.48 | 3940.48
Итого содержание общего имущества : |  |  |  | 473077.47
Эксплуатация узла учета тепловой энергии | 11 | мес. | 3132.8 | 34460.8
Эксплуатация узла учета тепловой энергии | 1 | мес. | 2839.1 | 2839.1
ВСЕГО СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД: |  |  |  | 530157.2
2. Всего за период с "01" января 2016г. по "31" декабря 2016 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 530 157 (Пятьсот тридцать тысяч сто пятьдесят семь)рублей. 20 копеек 3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленныесроки, с надлежащим качеством. 4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют. Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон Подписи Сторон: Исполнитель: Генеральный директор ООО «Сантехсервис» ______________Григолия Г.А. Заказчик: Представитель собственников МКД №2 по ул.Малиновского__________________Горбачев Н.Н.